## Slide 1
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MARICÁ
Prognóstico e Plano de Ações · Esgotamento Sanitário
AP1 — Itaipuaçu e Inoã
1º de julho de 2026

## Slide 2
Prognóstico e Plano de Ações
Produto 4 (Prognóstico) e Produto 7 (Programas e Ações)
Esgotamento Sanitário

## Slide 3
O CENÁRIO DE PLANEJAMENTO DO PMSB
Cenário Tendencial
se nada estruturante mudar
Cenário Factível
o caminho realista do plano
PROGNÓSTICO DO SISTEMA — AP1 (ITAIPUAÇU-INOÃ)
Indicador de população atendida |  |  | 
AP | 2033 | 2037 | 2047
AP1 | 100% | 100% | 100%
AP2 | 84% | 84% | 84%
AP3 | 25% | 25% | 25%
Total | 84.7% | 85.1% | 86.4%
Indicador de população atendida |  |  | 
AP | 2033 | 2037 | 2047
AP1 | 100% | 100% | 100%
AP2 | 89% | 95% | 100%
AP3 | 69% | 70% | 97%
Total | 92.6% | 94.6% | 99.5%

## Slide 4
O CENÁRIO DE PLANEJAMENTO DO PMSB
Cenário Factível
o caminho realista do plano
PROGNÓSTICO DO SISTEMA — AP1 (ITAIPUAÇU-INOÃ)
BES | AP | Previsto no cenário tendencial?
BE Jardim Atl. Centro-Oeste | AP1 | SIM - 100% de atendimento
BE S. José do Imbassaí | AP1 | SIM - 100% de atendimento
BE Inoã Sul | AP1 | SIM - 100% de atendimento
BE Recanto B | AP1 | SIM - 100% de atendimento
BE Inoã Norte | AP1 | SIM - 100% de atendimento
BE Jardim Atl. Leste | AP1 | SIM - 100% de atendimento
BE Recanto A | AP1 | SIM - 100% de atendimento
BE Centro Norte | AP2 | SIM - 100% de atendimento
BE Centro Sul | AP2 | SIM - 73% de atendimento
BE Ubatiba | AP2 | SIM - 100% de atendimento
BE Jacaroá | AP2 | SIM - 18% de atendimento
BE Pindobas-Caxito | AP2 | NÃO PREVISTO
BE Cordeirinho | AP3 | NÃO PREVISTO
BE Ponta Negra | AP3 | SIM - 100% de atendimento
BE Vale do Figueira | AP3 | NÃO PREVISTO
BE Jd. Interlagos | AP3 | NÃO PREVISTO
BE Pindobal | AP3 | NÃO PREVISTO
BE Jaconé | AP3 | SIM - 53% de atendimento
BES | AP | Horizonte temporal de universalização dos serviços no cenário factível
BE Jardim Atl. Centro-Oeste | AP1 | CURTO PRAZO - 2033
BE S. José do Imbassaí | AP1 | CURTO PRAZO - 2033
BE Inoã Sul | AP1 | CURTO PRAZO - 2033
BE Recanto B | AP1 | CURTO PRAZO - 2033
BE Inoã Norte | AP1 | CURTO PRAZO - 2033
BE Jardim Atl. Leste | AP1 | CURTO PRAZO - 2033
BE Recanto A | AP1 | CURTO PRAZO - 2033
BE Centro Norte | AP2 | CURTO PRAZO - 2033
BE Centro Sul | AP2 | CURTO PRAZO - 2033
BE Ubatiba | AP2 | CURTO PRAZO - 2033
BE Jacaroá | AP2 | MEDIO PRAZO - 2037
BE Pindobas-Caxito | AP2 | LONGO PRAZO - 2047
BE Cordeirinho | AP3 | CURTO PRAZO - 2033
BE Ponta Negra | AP3 | CURTO PRAZO - 2033
BE Vale do Figueira | AP3 | LONGO PRAZO - 2047
BE Jd. Interlagos | AP3 | LONGO PRAZO - 2047
BE Pindobal | AP3 | LONGO PRAZO - 2047
BE Jaconé | AP3 | MEDIO PRAZO - 2037
Cenário Tendencial
se nada estruturante mudar

## Slide 5
O CENÁRIO DE PLANEJAMENTO DO PMSB
Cenário Factível
o caminho realista do plano
PROGNÓSTICO DO SISTEMA — AP1 (ITAIPUAÇU-INOÃ)
Cenário Tendencial
se nada estruturante mudar
Atendimento satisfatório da população da AP1 com rede coletora;
Indefinição de instrumentos de controle da qualidade operacional;
Implementação de Sistema CTS para interpcetação de esgoto na drenagem;
Foco no controle operacional;
Redução de soluções individuais atrelada à ligação à rede.
Implementação e operação
Monitoramento de Qualidade
Controle das soluções individuais
Controle de Ligações
Tranferência ETEs pequeno porte
Coletores de Tempo Seco

## Slide 6
SUBPROGRAMA 2.1. – Implementação e Operação do SES
SUBPROGRAMA 2.5. Descomissionamento
de ETEs de Pequeno porte
Planejamento da SANEMAR prevê o atendimento da região, com ETEs e redes de esgotamento;
Fortalecimento de ações de monitoramento operacional, tanto nas Redes Coletora quanto nas ETEs em operação e futuras;
Estratégias de capacitação de operadores para garantia de qualidade operacional;
Possibilidade de reúso de água nas ETEs Inoã Norte e ETE Itaipuaçú.
Descomissionamento da ETE Peri, MCMV Inoã, MCMV Itaipuaçú e destinação do afluente da MikroETE 47 para a ETE Itaipuaçú no médio ou curto prazo

## Slide 7
SUBPROGRAMA 2.1. – Implementação e Operação do SES
VISÃO GERAL – SES AP1

## Slide 8
SUBPROGRAMA 2.1. – Implementação e Operação do SES
VISÃO GERAL – SES AP1

## Slide 9
SUBPROGRAMA 2.2. – Monitoramento de Águas Superficiais
Implementação de um Monitoramento Ambiental que auxiliará como norteador de tomada de decisões e monitoramento da eficiência dos Sistemas de Esgotamento Existentes
34
pontos
A quantidade de pontos garante o monitoramento em todos os corpos receptores e bacias de esgotamento.

## Slide 10
SUBPROGRAMA 2.3. e 2.4 – Soluções Individuais e Ligações à Rede
Chart: Extensão de rede (km)
| 2033 | 2037 | 2047
Extennsão de rede (km) | 1137.32 | 1167.73 | 1215.47
Chart: Vazão de Esgoto Coletada (L/s)
| 2033 | 2037 | 2047
Extennsão de rede (km) | 401.8573 | 457.5988 | 568.8582

## Slide 11
SUBPROGRAMA 2.6. – Sistema de Coletores em Tempo Seco
Elaboração de Estudos e Implementação de rede coletora e CTS para interceptação de lançamentos de esgoto na drenagem;
Favorece a proteção dos corpos hídricos e as condições sanitárias da região.
41,2 km de rede
Margeando os principais canais de drenagem da região e encaminhando o efluente para tratamento adequado
Possibilidade de remoção de até
1642,4 kgDBO/dia

## Slide 12
AÇÕES IMEDIATAS
Pré-requisitos para alcançar a universalização até 2033
Estudos e Projetos Executivos Realizar estudos da rede de Coletores em Tempo Seco e do Descomissionamento de ETEs.
Monitoramento Operacional das ETEs Instrumentalizar as ETES para o monitramento de vazão eficiênte e outras análises operacionais
Implantação e Comissionamento das ETEs Realizar os estudos e processos de licenciamento que envolve à ETE Itaipuaçu, ETE Recanto e ETE Santa Paula
Cadastro técnico georreferenciado Garantir o recenseamento das soluções individuais e de todo o Sistema de Esgotamento em operação.
Monitoramento Ambiental Operacionalziar o monitoramento dos corpos receptores.
Monitoramento Operacional das Redes Garantir o funcionamento adequado das redes coletoras.

## Slide 13
OBRIGADO!